## 세부일정
작업명 | 시작일 | 기간 | 종료일
자료조사 | 2016-03-02 | 3 | 2016-03-04
제안서 작성 | 2016-03-05 | 7 | 2016-03-11
제안서 PPT 작성 | 2016-03-11 | 3 | 2016-03-13
제안서 발표 | 2016-03-14 | 1 | 2016-03-14
기존 프로그램 분석 | 2016-03-16 | 3 | 2016-03-18
모듈 별 프로그램 설계 | 2016-03-19 | 4 | 2016-03-22
모듈 별 기술조사 | 2016-03-23 | 4 | 2016-03-26
Front-end 기술 조사 | 2016-03-16 | 7 | 2016-03-22
Front-end UI 디자인 | 2016-03-23 | 3 | 2016-03-25
Front-end UX 디자인 | 2016-03-26 | 3 | 2016-03-28
Front-end 개발 | 2016-03-23 | 21 | 2016-04-12
Pcap file parser 모듈 개발 | 2016-03-29 | 3 | 2016-03-31
pcapng File Parser 모듈 개발 | 2016-04-01 | 3 | 2016-04-03
패킷 종류별 추출 모듈 개발 | 2016-04-04 | 3 | 2016-04-06
포맷별 추출된 정보 export 모듈 개발 | 2016-04-07 | 3 | 2016-04-09
Front-end 1차 테스트 | 2016-04-13 | 3 | 2016-04-15
Back-end 1차 테스트 | 2016-04-13 | 3 | 2016-04-15
중간 PPT 작성 | 2016-04-14 | 3 | 2016-04-16
중간고사 | 2016-04-18 | 5 | 2016-04-22
중간 발표 | 2016-04-25 | 1 | 2016-04-25
검토 및 개선 | 2016-04-26 | 5 | 2016-04-30
Front/Back-end 연동 | 2016-05-01 | 2 | 2016-05-02
프로젝트 2차 테스트 | 2016-05-03 | 10 | 2016-05-12
유지 보수 | 2016-05-13 | 22 | 2016-06-03
최종 보고서 작성 | 2016-06-04 | 7 | 2016-06-10
최종 PPT 작성 | 2016-06-09 | 4 | 2016-06-12
최종 발표 | 2016-06-13 | 1 | 2016-06-13

## 계획
구분 | 작업명 | 3월 | 4월 |  | 5월 | 6월
분석 | 주제 선정
자료 조사
설계 | UI·UX 디자인
프로그램 설계
구현 | Front-end 개발
Back-end 개발
Front/Back-end 연동
테스트 | Front-end 테스트 |  |  | 1차 | 2차
| Back-end 테스트 |  |  | 1차 | 2차
유지 보수